## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [6 empty] | 6708.45
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 9 | M2 | 487.31 | 487.31 | 23.56% | 602.1202 | 5419.08 |  | 1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 4.5 | 2709.54
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 4.5 | 2709.54
Serviço | 1.2 | Composição | 007 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | 1653.05 | M | 0.63 | 0.63 | 23.56% | 0.77843 | 1289.37 |  | 1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 388.9 | 303.342
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 494.57 | 385.7646
[15 empty] | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 769.58 | 600.2724
Macrosserviço | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 39943.88
Serviço | 2.1 | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | UN | 32327.52 | 32327.52 | 23.56% | 39943.8837 | 39943.88 |  | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 0.28 | 11184.2864
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 0.32 | 12782.0416
[15 empty] | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 0.4 | 15977.552
Macrosserviço | 3 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 303112.58
Serviço | 3.1 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 6336.15 | M2 | 0.47 | 0.47 | 23.56% | 0.58073 | 3674.96 |  | 3 | SERVIÇOS DE TRERRAPLENAGEM | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 3012.28 | 1747.1224
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 3323.87 | 1927.8446
Serviço | 3.2 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 950.42 | M3 | 215.24 | 204.88 | 23.56% | 253.1497 | 240598.83 |  | 3 | SERVIÇOS DE TRERRAPLENAGEM | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 451.84 | 114383.296
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 498.58 | 126215.527
Serviço | 3.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 25471.34 | M3XKM | 1.87 | 1.87 | 23.56% | 2.3106 | 58838.79 |  | 3 | SERVIÇOS DE TRERRAPLENAGEM | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 12109.37 | 27972.6447
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 13361.97 | 30866.1507
Macrosserviço | 4 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | [6 empty] | 602061.2
Serviço | 4.1 | Outros | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | 6336.15 | M2 | 0.36 | 0.36 | 23.56% | 0.44482 | 2787.9 | COMPOSIÇÃO SICRO | 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 3012.28 | 1325.4032
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 3323.87 | 1462.5028
Serviço | 4.2 | Composição | 002 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - CM-30 - REF.SICRO COD. 4011351 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 6336.15 | M2 | 6.83 | 6.83 | 15.28% | 7.8736 | 49865.5 |  | 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 3012.28 | 23706.6436
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 3323.87 | 26158.8569
Serviço | 4.3 | Composição | 003 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CM-30) | 7.6 | T | 568.45 | 568.45 | 15.28% | 655.3092 | 4980.36 |  | 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 3.61 | 2365.6691
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 3.99 | 2614.6869
Serviço | 4.4 | Outros | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 5542.31 | M2 | 0.27 | 0.27 | 23.56% | 0.33361 | 1828.97 | COMPOSIÇÃO SICRO | 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 2668.84 | 880.7172
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 2873.47 | 948.2451
Serviço | 4.5 | Composição | 004 | FORNECIMENTO DE RR1-C - REF.SICRO COD. 4011353 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 5542.31 | M2 | 1.49 | 1.49 | 15.28% | 1.7177 | 9532.77 |  | 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 2668.84 | 4590.4048
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 2873.47 | 4942.3684
Serviço | 4.6 | Composição | 005 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (RR1-C) | 2.49 | T | 246.05 | 246.05 | 15.28% | 283.6464 | 706.29 |  | 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 1.2 | 340.38
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 1.29 | 365.9085
Serviço | 4.7 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 221.69 | M3 | 1898.99 | 1898.99 | 23.56% | 2346.392 | 520171.2 |  | 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 106.75 | 250477.1325
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 114.94 | 269694.0666
Serviço | 4.8 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 5276.28 | M3XKM | 1.87 | 1.87 | 23.56% | 2.3106 | 12188.21 |  | 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 2540.74 | 5869.1094
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 2735.54 | 6319.0974
Macrosserviço | 5 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | [6 empty] | 545865.14
Serviço | 5.1 | Outros | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 7849.72 | M2 | 0.27 | 0.27 | 23.56% | 0.33361 | 2590.41 |  | 5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 7849.72 | 2590.4076
Serviço | 5.2 | Composição | 004 | FORNECIMENTO DE RR1-C - REF.SICRO COD. 4011353 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 7849.72 | M2 | 1.49 | 1.49 | 15.28% | 1.7177 | 13501.52 |  | 5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 7849.72 | 13501.5184
Serviço | 5.3 | Composição | 005 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (RR1-C) | 3.53 | T | 246.05 | 246.05 | 15.28% | 283.6464 | 1001.28 |  | 5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 3.53 | 1001.2845
Serviço | 5.4 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 117.75 | M3 | 1646.4 | 1646.4 | 23.56% | 2034.2918 | 239537.65 |  | 5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 117.75 | 239537.6475
Serviço | 5.5 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 117.75 | M3 | 1898.99 | 1898.99 | 23.56% | 2346.392 | 276287.42 |  | 5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 117.75 | 276287.4225
Serviço | 5.6 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 5604.7 | M3XKM | 1.87 | 1.87 | 23.56% | 2.3106 | 12946.86 |  | 5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 5604.7 | 12946.857
Macrosserviço | 6 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 362074.5
Serviço | 6.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | 1743.65 | M | 46.07 | 46.07 | 23.56% | 56.9241 | 99248.56 |  | 6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 766.29 | 43617.2268
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 977.36 | 55631.3312
Serviço | 6.2 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 3273.31 | M | 50.32 | 50.32 | 23.56% | 62.1754 | 203534.41 |  | 6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 766.29 | 47647.9122
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 977.36 | 60772.2448
[15 empty] | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 1529.66 | 95114.2588
Serviço | 6.3 | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45CM DE BASE X 6CM DE ALTURA (PARA ÁREA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | 1529.66 | M | 17.02 | 17.02 | 23.56% | 21.0299 | 32168.75 |  | 6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 1529.66 | 32168.7498
Serviço | 6.4 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 1529.66 | M | 14.31 | 14.31 | 23.56% | 17.6814 | 27044.39 |  | 6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 1529.66 | 27044.3888
Serviço | 6.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 25.7 | M3XKM | 2.47 | 2.47 | 23.56% | 3.0519 | 78.39 |  | 6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 25.7 | 78.385
Macrosserviço | 7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 72673.6
Serviço | 7.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 6301.63 | M | 6.4 | 6.4 | 23.56% | 7.9078 | 49845.89 |  | 7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 1289.4 | 10199.154
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 1943.41 | 15372.3731
[15 empty] | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 3068.82 | 24274.3662
Serviço | 7.3 | Outros | 5213571 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 7.56 | M2 | 506.45 | 506.45 | 23.56% | 625.7696 | 4730.81 | COMPOSIÇÃO SICRO | 7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 1.12 | 700.8624
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 4.2 | 2628.234
[15 empty] | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 2.24 | 1401.7248
Serviço | 7.4 | Outros | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 27 | UN | 449.1 | 449.1 | 23.56% | 554.908 | 14982.57 |  | 7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 4 | 2219.64
[15 empty] | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 15 | 8323.65
[15 empty] | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 8 | 4439.28
Serviço | 7.5 | Outros | 5213360 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 64 | UN | 34.33 | 34.33 | 23.56% | 42.4181 | 2714.88 |  | 7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 64 | 2714.88
Serviço | 7.6 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 9.8 | M2 | 32.99 | 32.99 | 23.56% | 40.7624 | 399.45 |  | 7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 9.8 | 399.448
[17 empty] | Total: | 1932439.35
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 1
|  | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 2
|  | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 3
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 1
|  | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 2
|  | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 3
3 | SERVIÇOS DE TRERRAPLENAGEM | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 1
|  | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 2
4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 1
|  | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 2
5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 3
6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 1
|  | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 2
|  | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 3
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1 | ESTRADA DA CAIÇARA | 1
|  | 2 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE | 2
|  | 3 | ESTRADA DA VARGEM GRANDE (RECAPEAMENTO) | 3