## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 58082.04
Serviço | 1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 135.75 | 135.75 | 24.23% | 168.6422 | 8094.72 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 12 | 2023.68
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 24 | 4047.36
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 12 | 2023.68
Serviço | 1.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MES | 10604.43 | 10604.43 | 24.23% | 13173.8834 | 39521.64 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 1 | 13173.88
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 1 | 13173.88
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 1 | 13173.88
Serviço | 1.3 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | MES | 8424.44 | 8424.44 | 24.23% | 10465.6818 | 10465.68 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 0.34 | 3558.3312
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 0.34 | 3558.3312
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 0.32 | 3349.0176
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2825.42
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4.5 | M2 | 505.41 | 505.41 | 24.23% | 627.8708 | 2825.42 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 4.5 | 2825.415
Macrosserviço | 3 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 49215.04
Serviço | 3.1 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 1558 | M2 | 0.49 | 0.49 | 24.23% | 0.60873 | 950.38 |  | 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 1558 | 950.38
Serviço | 3.2 | SINAPI | 100565 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | 233.7 | M3 | 115.14 | 115.14 | 24.23% | 143.0384 | 33428.45 |  | 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 233.7 | 33428.448
Serviço | 3.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 6286.53 | M3XKM | 1.9 | 1.9 | 24.23% | 2.3604 | 14836.21 |  | 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 6286.53 | 14836.2108
Macrosserviço | 4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 118785.37
Serviço | 4.1 | Outros | 4011352SICRO | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 1368 | M2 | 0.4 | 0.4 | 24.23% | 0.49692 | 684 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 684 | 342
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 684 | 342
Serviço | 4.2 | Composição | 001 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - CM-30 - REF.SICRO COD. 4011352 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 1368 | M2 | 6.83 | 6.83 | 15.28% | 7.8736 | 10766.16 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 684 | 5383.08
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 684 | 5383.08
Serviço | 4.3 | Outros | 5914622SICRO | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR- RODOVIA PAVIMENTADA | 102.28 | TXKM | 1.75 | 1.75 | 24.23% | 2.174 | 221.95 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 51.13 | 110.9521
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 51.15 | 110.9955
Serviço | 4.4 | Outros | 4011353SICRO | PINTURA DE LIGAÇÃO | 1368 | M2 | 0.28 | 0.28 | 24.23% | 0.34784 | 478.8 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 684 | 239.4
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 684 | 239.4
Serviço | 4.5 | Composição | 002 | FORNECIMENTO DE RR1-C - REF.SICRO COD. 4011353 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 1368 | M2 | 1.49 | 1.49 | 15.28% | 1.7177 | 2352.96 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 684 | 1176.48
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 684 | 1176.48
Serviço | 4.6 | Outros | 5914622SICRO | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR | 42.62 | TXKM | 1.75 | 1.75 | 24.23% | 2.174 | 92.49 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 21.33 | 46.2861
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 21.29 | 46.1993
Serviço | 4.7 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 41.04 | M3 | 1925.21 | 1925.21 | 24.23% | 2391.6884 | 98154.96 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 20.52 | 49077.4788
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 20.52 | 49077.4788
Serviço | 4.8 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2556.8 | M3XKM | 1.9 | 1.9 | 24.23% | 2.3604 | 6034.05 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 1278.39 | 3017.0004
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 1278.41 | 3017.0476
Macrosserviço | 5 |  |  | RECAPEAMENTO | [6 empty] | 606954.58
Serviço | 5.1 | Outros | 4011353SICRO | PINTURA DE LIGAÇÃO | 4188.6 | M2 | 0.28 | 0.28 | 24.23% | 0.34784 | 1466.01 |  | 5 | RECAPEAMENTO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 2094.31 | 733.0085
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 2094.29 | 733.0015
Serviço | 5.2 | Composição | 002 | FORNECIMENTO DE RR1-C - REF.SICRO COD. 4011353 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 4188.6 | M2 | 1.49 | 1.49 | 15.28% | 1.7177 | 7204.39 |  | 5 | RECAPEAMENTO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 2094.31 | 3602.2132
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 2094.29 | 3602.1788
Serviço | 5.3 | Outros | 5914622SICRO | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (RR1-C) | 130.48 | TXKM | 1.75 | 1.75 | 24.23% | 2.174 | 283.14 |  | 5 | RECAPEAMENTO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 65.24 | 141.5708
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 65.24 | 141.5708
Serviço | 5.4 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 125.66 | M3 | 1668.79 | 1668.79 | 24.23% | 2073.1378 | 260510.77 |  | 5 | RECAPEAMENTO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 62.84 | 130276.1176
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 62.82 | 130234.6548
Serviço | 5.5 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 125.66 | M3 | 1925.21 | 1925.21 | 24.23% | 2391.6884 | 300539.77 |  | 5 | RECAPEAMENTO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 62.82 | 150245.9658
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 62.84 | 150293.7996
Serviço | 5.6 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 15656.99 | M3XKM | 1.9 | 1.9 | 24.23% | 2.3604 | 36950.5 |  | 5 | RECAPEAMENTO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 7828.49 | 18475.2364
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 7828.5 | 18475.26
Macrosserviço | 6 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 134380.07
Serviço | 6.1 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 633.3 | M | 51.08 | 51.08 | 24.23% | 63.4567 | 40189.22 |  | 6 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 316.65 | 20094.609
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 316.65 | 20094.609
Serviço | 6.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 57.43 | M3 | 843.93 | 843.93 | 24.23% | 1048.4142 | 60210.19 |  | 6 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 28.71 | 30099.8511
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 28.72 | 30110.3352
Serviço | 6.3 | Composição | 001 | SARJETA DE CONCRETO, FCK = 15MPA, COM 50CM DE LARGURA E 5CM DE ESPESSURA, I=3%, MOLDADA IN LOCO | 1358.14 | M | 20.14 | 20.14 | 24.23% | 25.0199 | 33980.66 |  | 6 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 679.07 | 16990.3314
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 679.07 | 16990.3314
Macrosserviço | 7 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 18324.06
Serviço | 7.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 416 | M | 6.55 | 6.55 | 24.23% | 8.1371 | 3386.24 |  | 7 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 416 | 3386.24
Serviço | 7.2 | Outros | 5213571SICRO | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 5.5 | M2 | 502.24 | 502.24 | 24.23% | 623.9328 | 3431.62 |  | 7 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 5.5 | 3431.615
Serviço | 7.3 | Outros | 5213863SICRO | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 11 | UN | 457.09 | 457.09 | 24.23% | 567.8429 | 6246.24 |  | 7 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 11 | 6246.24
Serviço | 7.4 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 24.3 | M2 | 33.93 | 33.93 | 24.23% | 42.1512 | 1024.25 |  | 7 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 24.3 | 1024.245
Serviço | 7.5 | Outros | 51148 - SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS ( COM DEMOLIÇÃO DE CONCRETO) | 6 | UN | 466.78 | 466.78 | 24.23% | 579.8808 | 3479.28 |  | 7 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 6 | 3479.28
Serviço | 7.6 | Outros | 152226 -SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | 5.4 | M2 | 112.76 | 112.76 | 24.23% | 140.0817 | 756.43 |  | 7 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 5.4 | 756.432
[17 empty] | Total: | 988566.58
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 1
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 2
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 3
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 1
3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 1
4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 1
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 2
5 | RECAPEAMENTO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 01) | 1
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 2
6 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 02) | 2
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 3
7 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE 03) | 3