## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 57314.19
Serviço | 1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 135.75 | 135.75 | 24.23% | 168.6422 | 8094.72 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 12 | 2023.68
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 24 | 4047.36
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 12 | 2023.68
Serviço | 1.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MES | 10398.4 | 10398.4 | 24.23% | 12917.9323 | 38753.79 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1 | 12917.93
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 1 | 12917.93
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 1 | 12917.93
Serviço | 1.3 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | MES | 8424.44 | 8424.44 | 24.23% | 10465.6818 | 10465.68 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 0.34 | 3558.3312
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 0.34 | 3558.3312
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 0.32 | 3349.0176
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2808.36
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4.5 | M2 | 502.36 | 502.36 | 24.23% | 624.0818 | 2808.36 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 4.5 | 2808.36
Macrosserviço | 3 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 338714.05
Serviço | 3.1 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 6983.05 | M2 | 0.49 | 0.49 | 24.23% | 0.60873 | 4259.66 |  | 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 6983.05 | 4259.6605
Serviço | 3.2 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 1047.46 | M3 | 218 | 218 | 24.23% | 270.8214 | 283673.12 |  | 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1047.46 | 283673.1172
Serviço | 3.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 21609.05 | M3XKM | 1.89 | 1.89 | 24.23% | 2.3479 | 50781.27 |  | 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 21609.05 | 50781.2675
Macrosserviço | 4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 684614.42
Serviço | 4.1 | Outros | SICRO-4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA VIA VICINAL BIAS FORTES (DISTRITO DA CHAPADA) | 6983.05 | M2 | 0.4 | 0.4 | 24.23% | 0.49692 | 3491.53 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1745.76 | 872.88
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 5237.29 | 2618.645
Serviço | 4.2 | Composição | 001 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - CM-30 - REF.SICRO COD. 4011351 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 6983.05 | M2 | 6.83 | 6.83 | 15.28% | 7.8736 | 54956.6 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1745.76 | 13739.1312
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 5237.29 | 41217.4723
Serviço | 4.3 | Outros | SICRO-5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR- RODOVIA PAVIMENTADA | 522.05 | TXKM | 1.72 | 1.72 | 24.23% | 2.1368 | 1117.19 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 130.51 | 279.2914
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 391.54 | 837.8956
Serviço | 4.4 | Outros | SICRO-4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 6983.05 | M2 | 0.27 | 0.27 | 24.23% | 0.33542 | 2374.24 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1745.76 | 593.5584
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 5237.29 | 1780.6786
Serviço | 4.5 | Composição | 002 | FORNECIMENTO DE RR1-C - REF.SICRO COD. 4011353 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 6983.05 | M2 | 1.49 | 1.49 | 15.28% | 1.7177 | 12010.85 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1745.76 | 3002.7072
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 5237.29 | 9008.1388
Serviço | 4.6 | Outros | SICRO-5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR | 217.52 | TXKM | 1.72 | 1.72 | 24.23% | 2.1368 | 465.49 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 54.38 | 116.3732
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 163.14 | 349.1196
Serviço | 4.7 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 240.22 | M3 | 1926.88 | 1926.88 | 24.23% | 2393.763 | 575029.03 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 60.05 | 143745.288
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 180.17 | 431283.7392
Serviço | 4.8 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 14965.74 | M3XKM | 1.89 | 1.89 | 24.23% | 2.3479 | 35169.49 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 3741.43 | 8792.3605
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 11224.31 | 26377.1285
Macrosserviço | 5 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 304969.64
Serviço | 5.1 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 2104.4 | M | 51 | 51 | 24.23% | 63.3573 | 133334.78 |  | 5 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 1052.2 | 66667.392
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 1052.2 | 66667.392
Serviço | 5.2 | SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 2104.4 | M | 65.65 | 65.65 | 24.23% | 81.557 | 171634.86 |  | 5 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 1052.2 | 85817.432
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 1052.2 | 85817.432
Macrosserviço | 6 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 65953.66
Serviço | 6.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 4264.6 | M | 6.61 | 6.61 | 24.23% | 8.2116 | 35012.37 |  | 6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 4264.6 | 35012.366
Serviço | 6.2 | Outros | SICRO-5213571 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 11 | M2 | 501.58 | 501.58 | 24.23% | 623.1128 | 6854.21 |  | 6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 11 | 6854.21
Serviço | 6.3 | Outros | SICRO-5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 22 | UN | 453.94 | 453.94 | 24.23% | 563.9297 | 12406.46 |  | 6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 22 | 12406.46
Serviço | 6.4 | Outros | SICRO-5213360 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 294 | UN | 31.98 | 31.98 | 24.23% | 39.7288 | 11680.62 |  | 6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 294 | 11680.62
[17 empty] | Total: | 1454374.32
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 2
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 3
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1
3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1
4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 2
5 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 2
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 3
6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 3