## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 58082.04
Serviço | 1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 135.75 | 135.75 | 24.23% | 168.6422 | 8094.72 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 12 | 2023.68
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 24 | 4047.36
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 12 | 2023.68
Serviço | 1.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MES | 10604.43 | 10604.43 | 24.23% | 13173.8834 | 39521.64 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1 | 13173.88
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 1 | 13173.88
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 1 | 13173.88
Serviço | 1.3 | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | MES | 8424.44 | 8424.44 | 24.23% | 10465.6818 | 10465.68 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 0.34 | 3558.3312
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 0.34 | 3558.3312
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 0.32 | 3349.0176
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2825.46
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4.5 | M2 | 505.42 | 505.42 | 24.23% | 627.8833 | 2825.46 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 4.5 | 2825.46
Macrosserviço | 3 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 286691.78
Serviço | 3.1 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 9083.9 | M2 | 0.5 | 0.5 | 24.23% | 0.62115 | 5632.02 |  | 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 9083.9 | 5632.018
Serviço | 3.2 | SINAPI | 100565 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | 1362.59 | M3 | 113.85 | 113.85 | 24.23% | 141.4359 | 192724.73 |  | 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1362.59 | 192724.7296
Serviço | 3.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 36653.54 | M3XKM | 1.94 | 1.94 | 24.23% | 2.4101 | 88335.03 |  | 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 36653.54 | 88335.0314
Macrosserviço | 4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 691343.72
Serviço | 4.1 | Outros | SICRO-4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 9083.9 | M2 | 0.4 | 0.4 | 24.23% | 0.49692 | 4541.95 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 2270.98 | 1135.49
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 6812.92 | 3406.46
Serviço | 4.2 | Composição | 001 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - CM-30 - REF.SICRO COD. 4011352 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 9083.9 | M2 | 6.83 | 6.83 | 15.28% | 7.8736 | 71490.29 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 2270.98 | 17872.6126
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 6812.92 | 53617.6804
Serviço | 4.3 | Outros | SICRO-5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR- RODOVIA PAVIMENTADA | 679.11 | TXKM | 1.75 | 1.75 | 24.23% | 2.174 | 1473.67 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 169.78 | 368.4226
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 509.33 | 1105.2461
Serviço | 4.4 | Outros | SICRO-4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 9083.9 | M2 | 0.28 | 0.28 | 24.23% | 0.34784 | 3179.36 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 2270.98 | 794.843
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 6812.92 | 2384.522
Serviço | 4.5 | Composição | 002 | FORNECIMENTO DE RR1-C - REF.SICRO COD. 4011353 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 9083.9 | M2 | 1.49 | 1.49 | 15.28% | 1.7177 | 15624.31 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 2270.98 | 3906.0856
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 6812.92 | 11718.2224
Serviço | 4.6 | Outros | SICRO-5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR | 282.96 | TXKM | 1.75 | 1.75 | 24.23% | 2.174 | 614.03 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 70.74 | 153.5058
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 212.22 | 460.5174
Serviço | 4.7 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 233.67 | M3 | 1926.83 | 1926.83 | 24.23% | 2393.7009 | 559335.88 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 58.42 | 139839.954
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 175.25 | 419495.925
Serviço | 4.8 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 14557.77 | M3XKM | 1.94 | 1.94 | 24.23% | 2.4101 | 35084.23 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 3639.44 | 8771.0504
[15 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 10918.33 | 26313.1753
Macrosserviço | 5 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 357830.66
Serviço | 5.1 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 2187.6 | M | 50.98 | 50.98 | 24.23% | 63.3325 | 138540.7 |  | 5 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 1093.8 | 69270.354
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 1093.8 | 69270.354
Serviço | 5.2 | SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 2187.6 | M | 65.66 | 65.66 | 24.23% | 81.5694 | 178442.54 |  | 5 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 1093.8 | 89221.266
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 1093.8 | 89221.266
Serviço | 5.3 | Outros | SICRO-2003261 | SARJETA TRIANGULAR DE CRONCRETO - STC 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS. | 540 | M | 47.75 | 47.75 | 24.23% | 59.3198 | 32032.8 |  | 5 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 270 | 16016.4
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 270 | 16016.4
Serviço | 5.4 | Outros | SICRO-2003097 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS. | 3.5 | M | 1094.92 | 1094.92 | 24.23% | 1360.2191 | 4760.78 |  | 5 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 1.75 | 2380.385
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 1.75 | 2380.385
Serviço | 5.5 | Outros | SICRO-2003127 | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07A - AREIA E BRITA COMERCIAIS. | 4 | UN | 815.79 | 815.79 | 24.23% | 1013.4559 | 4053.84 |  | 5 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 2 | 2026.92
[15 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 2 | 2026.92
Macrosserviço | 6 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 82178.59
Serviço | 6.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 5754.8 | M | 6.61 | 6.61 | 24.23% | 8.2116 | 47246.91 |  | 6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 5754.8 | 47246.908
Serviço | 6.2 | Outros | SICRO-5213571 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 8 | M2 | 502.24 | 502.24 | 24.23% | 623.9328 | 4991.44 |  | 6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 8 | 4991.44
Serviço | 6.3 | Outros | SICRO-5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 16 | UN | 457.09 | 457.09 | 24.23% | 567.8429 | 9085.44 |  | 6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 16 | 9085.44
Serviço | 6.4 | Outros | SICRO-5213360 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 540 | UN | 31.09 | 31.09 | 24.23% | 38.6231 | 20854.8 |  | 6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 540 | 20854.8
[17 empty] | Total: | 1478952.25
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 2
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 3
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1
3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1
4 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - (FASE 01) | 1
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 2
5 | DRENAGEM | 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 02) | 2
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 3
6 | SINALIZAÇÃO | 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA - (FASE 03) | 3